|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CLS**  **Ville de Metz**  **2017-2020** | ***Axe 4 - Promouvoir le bien-être psychique***  **Objectif général : Améliorer le bien-être psychique des habitants du territoire messin** | | | | | | | |
| **FICHE 33** | **TITRE DE L'ACTION :**  **Prévention du mal-être et du suicide** | | | | | **Phase de conception** | |  |
| **Phase de mise en œuvre** | | **X** |
| **Objectif stratégique** | **Améliorer les parcours de santé, de soins, de vie des personnes en souffrance mentale ou présentant des troubles psychiques** | | | | | | | |
| **Typologie de l'action** | 🞏 Nouvelle action ⌧ Action expérimentale 🞏 Action reconduite (adaptation, extension) | | | | | | | |
| **Périmètre de l'action** | Public concerné | Personnes majeures en souffrance psychique vivant sur la commune de Metz | | | | | | |
| Lieux / territoire d'intervention | Commune de Metz | | | | | | |
| Nombre de personnes concernées par l'action |  | | | | | | |
| **Contexte** | Sur la période 2013-2015, 244 patients domiciliés à Metz ont été hospitalisés pour tentative de suicide en MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) et psychiatrie. Entre 2008 et 2012, chaque année en moyenne, 27 habitants de Metz sont décédés par suicide (source : ORSAS-Lorraine).  Le diagnostic local de santé du territoire messin met en évidence la situation préoccupante concernant la détection, et/ou la prise en charge des souffrances psychiques chez les femmes. On observe en effet un taux de mortalité par suicide chez les Messines 50 % supérieur au taux moyen en France (12 contre 8 pour 100 000 habitants).  Avec plus de 10 000 décès par an et 200 000 tentatives, la France est l'un des pays d'Europe les plus touchés par le suicide. Face à ce fléau, plusieurs initiatives de prévention basées sur les nouvelles technologies tentent d’y remédier.  En réponse à cette situation, un partenariat est engagé entre l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) et la ville de Metz, avec l'appui du Conseil Local de Santé Mentale.  Cette collaboration se réalise dans le cadre du projet PRINTEMPS (Programme de Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide) qui consiste en une intervention de santé publique reposant sur la mise à disposition de la population générale française d’un dispositif numérique de santé mentale, STOPBLUES, développé et entretenu par l’équipe Inserm ECEVE 1123. Celui-ci fera l’objet d’une expérimentation et d’une évaluation dans plusieurs collectivités françaises. Le principal objectif de cette expérimentation est de démontrer l’efficacité d’une intervention de prévention primaire du suicide incluant un site internet et une application pour smartphone, promue par la ville et impliquant ou non les médecins généralistes. | | | | | | | |
| **Objectifs** | ***Spécifique*** | | | | | | | |
| Renforcer l'implication des acteurs locaux dans la prévention du mal-être et du suicide | | | | | | | |
| ***Opérationnels*** | | | | | | | |
| **1.** Engager un partenariat avec l'Inserm dans le cadre du projet PRINTEMPS (Programme de Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide).  **2.** Faire connaître à la population adultel'application mobile et le site internet STOPBLUES.  **3.** Renseigner la cartographie de localisation des structures et services proposant un accompagnement aux personnes en situation de mal-être. | | | | | | | |
| **Porteur et partenaires** | Porteur de l'action (structure) | | | Ville de Metz | | | | |
| Pilote de l'action (nom et/ou fonction de la personne) | | | Chargée de mission santé | | | | |
| Partenaires principaux de mise en œuvre de l'action | | | INSERM  CH de Jury (CLSM) | | | | |
| Modalité de suivi | | | Plan opérationnel | | | | |
| **Période de réalisation** | L'expérimentation durera 18 mois, de février 2018 à juillet 2019 | | | | | | | |
| **Descriptif** | **1. Objectif opérationnel : Engager un partenariat avec l'Inserm dans le cadre du projet PRINTEMPS (Programme de Recherche INTerventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide).** | | | | | | | |
| Comment ? | | | | Qui ? | | Quand ? | |
| Rédaction d'une convention de partenariat entre l'Inserm, la Ville de Metz et le Centre hospitalier de Jury. | | | | Chargée de mission santé de la Ville de Metz | | Second semestre 2017 | |
| **2. Objectif opérationnel : Faire connaître à la population adulte l'application mobile et le site internet STOPBLUES.** | | | | | | | |
| Comment ? | | | | Qui ? | | Quand ? | |
| Mettre en œuvre des actions de communication en direction du grand public, des professionnels et des médias, quels qu'en soient les supports (communiqués de presse, conférence de presse, plaquette, affiche, dépliant, vidéo), à l’exclusion des publications ou communications scientifiques (colloques scientifiques, congrès scientifiques, revues et publications scientifiques). | | | | Chargée de mission santé de la Ville de Metz avec l'appui du coordonnateur CLSM | | À partir de février 2018 (durant les 18 mois de l'expérimentation). | |
| **3. Objectif opérationnel : Renseigner la cartographie de localisation des structures et services proposant un accompagnement aux personnes en situation de mal-être.** | | | | | | | |
| Comment ? | | | | Qui ? | | Quand ? | |
| Repérage des structures et services. Recueil des informations. Renseignement de la base de données fournie par l'Inserm. | | | | Coordonnateur CLSM, sous la validation de la ville de Metz et de l'Inserm | | Second semestre 2017 | |
| **Financements** | Budget prévisionnel | | Coût impression des outils de communication | | | | | |
| Financements pressentis | | Inserm (projet) et Ville de Metz (impression) | | | | | |
| **Modalités d'évaluation** | ***Indicateur(s) de résultats*** | | | | | | | |
| Renforcer l'implication des acteurs locaux dans la prévention du mal-être et du suicide  Résultats de l'étude menée par l'Inserm dans le cadre du programme de recherche PRINTEMPS.  Impact du projet sur la mobilisation des acteurs dans le domaine de la prévention du suicide.   * Nombre de participants au projet de recherche interventionnelle qui déclarent mieux connaitre le champ de la santé mentale sur le territoire (dispositifs d’accompagnement, missions des professionnels, etc.) * Nombre de participants qui déclarent avoir développé des connaissances en matière de santé mentale, de mal-être et de suicide   *Des indicateurs de processus à fournir sont définis dans la « Fiche Evaluation des actions du CLS de Metz » transmise à chaque porteur dans le cadre de l’évaluation annuelle de leurs actions* | | | | | | | |
| **Déterminants de santé visés dans l'action** | **Conditions de vie**: Accès aux ressources hors services de santé (services sociaux).  **Environnement social**: Normes et climat social.  **Mode de vie :** Utilisation des services de santé.  **Système de soins :** Accessibilité, globalité, efficacité.  **Contexte économique et politique :** Adaptation aux besoins des populations, prise en compte des déterminants de santé dans les politiques ; | | | | | | | |
| **Politiques Publiques concernées** |  | | | | | | | |